Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони – Европа инвестира в селските райони

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ  2007 – 2013 г.

СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТНО РАЗВИТИЕ на МИГ КНЕЖА

ГОДИШЕН ДОКЛАД

ЗА ОТЧИТАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА СТРАТЕГИЯТА ЗА МЕСТО РАЗВИТИЕ

| Период на отчитане | 13.06.2012- 31.12.2012Гг. |
| --- | --- |
| Пореден номер на доклада | 1 |
| Номер на договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ | РД 50-94 / 13.06.2012г. |
| Данни за предходни доклади (попълва се входящия номер/дата на предходните доклади) | - |
| Седалище и адрес на управление на МИГ | Община Кнежа 5835, гр. Кнежа ул „Марин Боев”№69 |
| Председател на Управителен орган / представляващ МИГ | Илиана Дамяновска председател на УС |
| Телефон, факс, електронен адрес, интернет страница | Тел/факс:09132/40-56;09132/ 4153 Мобилен телефон: 0895/413568 e-mail; cvid.mig.knezha@mail.bg www.knezha-leader.com |

Съдържание:

- Кратко резюме на извършената дейност: 	 3

- Цели на стратегията за местно развитие. . 	 4

- Кратко описание на изпълнението на СМР: 	 5

- Управление на Местната инициативна група 	 6

- Промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията: 	 7

- Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на СМР:	 7

- Индикатори. . 	 8

- Прилагане на Стратегия за местно развитие. . 	 15

6.1.   Цел на стратегията………………………………………………………………………..    15

6.2.   Специфични цели……………………………………………………………………            15

6.3.   Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за прием на заявления за настоящата година……………………………………………………                   16

6.4.   Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР……………       16

6.5.   Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период……………..      17

- Проблеми. . 	   20

- Информиране. . 	   20

- Планирани дейности.. 	   22

- Финансово изпълнение на СМР 	   27

- Мониторинг и оценка. . 	   29

- Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики 	   30

1.  Кратко резюме на извършената дейност:

Отчетният период от шест и половина месеца от подписването на Договор № РД 50-94 / 13.06.2012г.за финансиране на СМР до края на 2012 година  в изпълнение на Стратегията на МИГ Кнежа протече в изпълняването на следните дейности:

- Сформиране на екип за оперативно управление на СМР от 4 души; обучение на екипа и на членовете на УС по процедурите за стратегическо и организационно развитие, планиране и финансово управление на НПО, правилата за оценяване на проектните предложения, провеждането на мониторинг и отчитане на проектите и обучение за работа с базата данни за проектите.

- Създаване на условия за управление на МИГ-а и изпълнението на Стратегията: дообзавеждане, оборудване и обозначаване на офиса; закупуване на счетоводен и правен софтуер,както и специализиран софтуер за мониторингова информационна система; закупуване на лек автомобил

- Информиране на населението и популяризиране дейностите по СМР чрез отпечатване и разпространение на брошури и провеждането на информационни срещи във всички населени места на територията на МИГ- Кнежа/ включително допълнителна информационна среща в ромската махала на гр. Кнежа/, изработка на видеоклип, радио предавания и съобщения в местни медии; изработка и монтаж на билборд пред офиса на МИГ и информационни табели в трите кметства на територията на МИГ

- Процедура за набиране на външни експерти/ оценители

- Подготовка и отваряне на прием на заявления за подпомагане по шестте мерки от Стратегията за местно развитие на МИГ- Кнежа

- Процедури за оценки на входирани проекти и подаването им в РА Плевен

- Започната процедура за проучвания на територията на МИГ- Кнежа./ секторни анализи/

- Проведено обучение на местни лидери / 10 души/ в областта на биологичното земеделие.

- Извършен финансов одит на СНЦ” МИГ- Кнежа”

2. Цели на стратегията за местно развитие.

Стратегическата цел на Стратегията за местно развитие е Устойчиво развитие на територията на МИГ Кнежа.  За постигането на целта, насочена към устойчивост на територията с планирани обединени действия, Стратегията определя два равнопоставени приоритета - от една страна, хората да живеят по-богато, а от друга – при по-добри условия.

Първият приоритет: Подобряване конкурентоспособността на земеделските стопанства, е свързан с модернизиране на производствените условия на стопанствата, насърчаване въвеждането на нови технологични решения и повишаване на икономическата ефективност на предприятията.Постигането на конкурентоспособност означава подобряване на икономическите резултати от земеделския отрасъл, като се намаляват производствените разходи, увеличава се икономическия размер на стопанствата и се насърчат иновациите.

Вторият приоритет: Подобряване качеството на живот на територията на МИГ Кнежа произтича от желанието да се насърчи неземеделското предприемачество и да се подобрят условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и социални услуги. Развитието на неземеделско направление в местната икономика на МИГ Кнежа е предпоставка за повишаване на заетостта и доходите на територията, чийто краен резултат води до подобряване качеството на живот. Съществуващите активи за спорт, отдих и култура  не са малко и ролята им в диверсификация на местната икономика не бива да се подценява. Започналото обновяване на техническата инфраструктура ще окаже допълнителен положителен ефект върху този процес, отговаряйки на потребностите на населението от съвременни условия и среда за живот.

Специфичните цели по приоритет 1: Подобряване конкурентоспособността на земеделските стопанства

1.1. Модернизиране на производствените условия на стопанствата и насърчаване въвеждането на нови технологични решения;

1.2 Повишаване на икономическата ефективност на предприятията

Постигането на конкурентоспособност означава подобряване на икономическите резултати от земеделския отрасъл, като се намаляват производствените разходи, увеличава се икономическият размер на стопанствата и се насърчат иновациите.

Специфични цели по приоритет 2 „Подобряване качеството на живот” са:

2.1. Насърчаване на неземеделското предприемачество

2.2. Подобряване  на условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и социални  услуги

Развитието на неземеделско направление в местната икономика на МИГ Кнежа е предпоставка за повишаване на заетостта и доходите на територията, чийто краен резултат води до подобряване качеството на живот. Находчиви инвестиции в изграждане на туристически атрактивни земеделски ферми, съчетани с подходящи маркетингови инструменти и еколосъобразно производство и реализация на собствена продуция несъмнено биха повишили дела на неземеделските дейности в местната икономика като постепенно намалят зависимостта й от селското стопанство. Съществуващите активи за спорт, отдих и култура не са малко и ролята им в диверсификация на местната икономика не бива да се подценява. Започналото обновяване на техническата инфраструктура ще окаже допълнителен положителен ефект върху този процес, отговаряйки на потребностите на населението от съвременни условия и среда за живот.

3. Кратко описание на изпълнението на СМР:

По Договор № РД 50-94/ 13.06.2012 г през периода бяха изпълнявани дейности планирани за 2012 година дейности по мярка 431.1.„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” и изпълнени дейности свързани с прием, входиране, оценка и внасяне на заявления за подпомагане по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие”.          Същинската дейност по прилагането на мерки от Стратегията за местно развитие стартира през 3 септември 2012г с отварянето на приема на заявленията за подпомагане. В МИГ- Кнежа са внесени шест проекта:

По мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства:

- „ Закупуване на земеделска техника за извършване на агротехнически мероприятия от стопанство на територията на МИГ- Кнежа”

- „ Закупуване на земеделска техника за модернизиране на стопанство на територията на МИГ-Кнежа”

- Модернизиране на стопанство на територията на МИГ- Кнежа”

По мярка 311 „ Разнообразяване към неземеделски дейности”:

  - „ Създаване на салон за красота” Сижа” на територията на МИГ- Кнежа”

По мярка 321” Основни услуги за населението и икономиката в селските райони”:

  - „ Ремонт и подобряване на културен център- Народно читалище” Борба- 1896” гр. Кнежа”

По мярка 322 „ Обновяване и развитие на населените места”:

  - „ Рехабилитация на площадки за игра в гр. Кнежа и с. Лазарово, Община Кнежа”

В подготвителния период, започнал веднага след подписването на договора за финансиране, бяха създадени условия за успешното стартиране на прилагането на мерките от СМР. Основните подготвителни дейности включиха:

- Подготовка на документации и указания за кандидатстване по шестте мерки от Стратегията, по които бе обявен прием на 3 септември 2012г.

- Закупуване на специализиран софтуер за мониторингова информационна система, поддържаща база от данни на подадените заявления и сключените договори. С възможност за справки относно напредъка по изпълнението на СМР.

- Изготвяне на методология за анализ на бизнес план/ заявление за кандидатстване

- Изготвяне на чек листи за оценка на административно съответствие, допустимост и техническа/ експертна оценка.

- Провеждане на конкурс за външни експерти

Дейности по мярка 431.1.„Управление на местни инициативни групи, придобиване на умения и постигане на обществена активност на съответната територия за местните инициативни групи, прилагащи стратегии за местно развитие” са изпълнени повече от половината, предвиден за 2012 година.

Първата задача беше дооборудването на офиса и създаването на условия за работа на четвъртия член на екипа на МИГ- Кнежа. Бяха закупени допълнителни офис мебели и оборудване, беше поставен вътрешен електромер в офиса и осигурена интернет връзка за всички работни места. МИГ- Кнежа осигури необходимата адекватна публичност на дейността си и източниците на финансиране, като обозначи офиса с билборд и постави табели в трите кметства и се съобрази със съответните реквизити съгласно чл. 20 ал.(1) т.12 на Договора с МЗХ и ДФЗ.

С процедура за обществена поръчка беше закупен лек автомобил за обслужване на МИГ-а. Основното предназначение на автомобила ще бъде екипът и експерти да правят посещения на място на проектите по СМР, с цел наблюдение и отчитане на изпълнението им. Другото предназначение на автомобила е да позволи провеждането на мероприятия по популяризиране,   разясняване,   обучения   и   разпространяване   на   информация   за Стратегията във всичките 4 населени места на територията на МИГ-а. Проведена бе и процедура за набиране на външни експерти/ оценители, които да извършат техническата оценка на входираните проекти.

Таблица 1

| Индикатор | Цел за периода 2007 – 2013 според СМР | Постигнато за периода на годишния доклад | Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад |
| --- | --- | --- | --- |
| Обща площ на територията, обхваната от МИГ (в км2) | 317 812 км2 |  |  |
| Общ брой на населението, обхванато от МИГ в СМР | 15 181 жители (01.02.2011 г.) |  |  |
| Брой проекти, финансирани от СМР | 32 | 0 | 0 |
| Брой участници, успешно завършили обучение | - | 44 | 44 |

     МИГ- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

 В СМР на МИГ- Кнежа няма заложени индикатори.

- Управление на Местната инициативна група.

През периода Управителния съвет е заседавал в съответствие с Устава на Сдружението. Проведени са 4 заседания на Управителния съвет. Заседанията са редовни, проведени са с кворум и на тях са присъствали над 50% от членовете на Съвета.

Съгласно Устава на МИГ- Кнежа е проведено заседание с Контролния съвет, на което се извърши проверка на финансовото състояние. Взе се решение да се изготви доклад, който да се представи пред Общото събрание.

В края на декември месец беше проведено и Общо събрание. Заседанието е редовно, проведено е с кворум и на него присъстваха над 50 % от членовете/ 19 души/ . На него беше представен доклад на Председателя на УС, доклад на Председателя на Контролния съвет, План на предстоящите дейности на Изпълнителния директор, избор на Одит.

4.1.	Промени в екипа, ангажиран с прилагането на стратегията

По време на кандидатстването за финансиране на Стратегията на МИГ Кнежа, за позициите ”изпълнителен директор”, „експерт по прилагане на дейностите по СМР”,и „счетоводител” са били подписани предварителни споразумения с лица, които по-късно бяха затруднени да заемат тези позиции по различни обективни причини. Затова на тяхно място с одобрението Управителния съвет и на Управляващия орган бяха назначени нови лица с подходяща квалификация и професионален опит.

Позицията „ Изпълнителен директор” се зае от Иван Димитров Христов, който има необходимата квалификация и има възможност за работа по трудов договор на пълен работен ден в офиса на проекта.

Позицията „Експерт по прилагане на дейностите по СМР” се зае от Цветелина Тодорова Кьосовска, която има необходимата квалификация и има възможност за работа по трудов договор на пълен работен ден в офиса на проекта.

Позицията на „счетоводител” се зае от Вяра Петрова Добрева. Същата има висше икономическо образование, минимум 3 години на подобна позиция и има възможност за работа по трудов договор на пълен работен ден в офиса на проекта.

4.2.Обучение на екипа, ангажиран в прилагането на СМР:

Проведено беше двудневно обучение на екипа и УС на МИГ на тема: „Стратегическо и организационно развитие, планиране и финансово управление на НПО”, 9 до 10 октомври 2012г. в гр. Вършец. Обучението целеше институционалното укрепване на МИГ- Кнежа , познаване на принципите и структурата на управление на НПО както и финансовите изисквания за управление на НПО.

Проведе се и тридневно интерактивно обучение на персонала на МИГ на тема: „ Инвестиционно и бизнес планиране. Изготвяне на бизнес план” за целите на подпомагане на местната общност в подготовката за кандидатстване пред МИГ- Кнежа. Обучението се проведе в офиса на МИГ. То премина в три модула/ два теоретични и един практически/. Главно беше засегнато изготвянето на бизнес план, избора на инвестиция и обосновката на капацитета, избора на фирми доставчици и съпътстващи документи, финансов план, необходими счетоводни документи при изготвяне и оценка на бизнес план, ефективност и възвращаемост на инвестицията.

От 08 до 09.11.2012 г. в гр. Плевен  се проведоха обучителни курсове на персонала на МИГ за подхода „ Лидер”, усвояване на новаторски подходи, обмяна на опит и мотивиране с цел оживяване на селските райони. Това обучение беше изключително важно за екипа на МИГ- Кнежа, защото имаше възможност да обмени опит и уточни предстоящата съвместна дейност с представители от Разплащателна агенция Плевен.

На 04.12.2012г. в гр. Кнежа се проведе семинар на тема: „ Европейска селскостопанска политика с цел актуализиране на знания и практики за нуждите на качественото консултиране на потенциални бенефициенти и избор на проекти за финансиране”

- Индикатори.

Изпълнението на дейностите по мярка 41. „Прилагане на стратегии за местно развитие” премина през няколко фази-подготвителна/ изготвяне на пакета с необходими документи, насоките за кандидатстване, поканите/, отварянето на самия прием на заявления,оценки на внесените проекти/ административно съответствие, допустимост, техническа/ експертна оценка, комисия за избор на проекти/. Насрочена дата за подаване на проектните предложения в РА Плевен. Но все още нямаме договорирани проекти, затова на този етап не може да отчетем изпълнение на заложените индикатори.

Таблица 2

| Вид индикатор | Индикатор | Цел до края на стратегията | Постигнато в периода, обхванат от доклада | Постигнато за периода от началото на прилагане на стратегията, включително периода, обхванат от годишния доклад |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Изходен | Брой консултирани потенциални бенефициенти | - | 87 | 87 |
|  | Брой на участниците в дейностите за придобиване на умения и постигане на обществена активност | - | 131 | 131 |
|  | Брой подадени заявления за кандидатстване по СМР | - | 6 | 6 |
|  | Дял на одобрените заявления за кандидатстване, % | - |  |  |

 В СМР на МИГ- Кнежа няма заложени индикатори.

Таблица 2а – специфични индикатори от СМР на МИГ КНЕЖА

| ИНДИКАТОРИ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЦЯЛОСТНОТО ПРИЛАГАНЕ НА СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Постигнато в периода, обхванат от доклада |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по СМР | брой | 32 | - |
|  | Брой бенефициенти, подпомогнати по СМР | брой | 30 | - |
|  | Обща стойност на инвестициите (публичен принос+съфинансиране | Хил.лв | 3600 | - |
|  | Стойност на инвестициите в животновъдния сектор | Хил.лв | 550 | - |
|  | Стойност на инвестициите в сферата на биологично земеделие | Хил.лв | 250 | - |
|  | Дял на инвестициите, свързани с опазване на околната среда | % | 15 | - |
|  | Дял на инвестициите, свързани с постигане на съответствие със стандарти | % | 10 | - |
|  | Подкрепени проекти за интегриран туризъм | брой | 7 | - |
|  | Подкрепени новосъздадени микропредприятия | брой | 4 | - |
|  | Брой проекти на частни бенефициенти | брой | 26 | - |
|  | Брой проекти на публични бенефициенти | брой | 6 | - |
| Резултат | Брой стопанства въвели нов продукт или техника/технология | Брой | 3 | - |
|  | Модернизирани земеделски стопанства | Брой | 7 | - |
|  | Създадени работни места | брой | 17 | - |
|  | Население от територията, което се ползва от подобрени услуги | брой | 12000 | - |

 МИГ- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

Таблица 3

41_2/41_3

Попълва се за одобрени заявления за подпомагане със сключени договори от началото на прилагане на стратегията

| ОС | Мярка | Брой на финансирани проекти от МИГ | Брой бенефициенти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публични разходи (субсидия), лева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частен сектор |  |  |  |  |  |  |  | Публичен сектор | Общо | ЕЗФРСР | Общо |
|  |  |  | Физически лица |  |  |  |  |  |  | Юридически лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Мъже |  |  | Жени |  |  | общо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | < 25 | 25 | >25 | < 25 | 25 | > 25 |  |  |  |  |  |  |
| Ос 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ос 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ос 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Миг- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

Таблица 3а

Попълва се за  изплатени проекти

| ОС | Мярка | Брой на финансирани проекти от МИГ | Брой бенефициенти |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Публични разходи (субсидия), лева |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Частен сектор |  |  |  |  |  |  |  | Публичен сектор | Общо | ЕЗФРСР | Общо |
|  |  |  | Физически лица |  |  |  |  |  |  | Юридически лица |  |  |  |  |
|  |  |  | Мъже |  |  | Жени |  |  | общо |  |  |  |  |  |
|  |  |  | < 25 | 25 | >25 | < 25 | 25 | > 25 |  |  |  |  |  |  |
| Ос 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ос 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ос 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общо |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

* Миг- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

Таблица 4

За мярка 41 и 431-1(R12)

| Дейности/Мерки | Брой на участниците, които успешно са приключили обучението |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мъже |  |  | Жени |  |  | Общо |
|  | < 25 | 25 | >25 | < 25 | 25 | >25 |  |
| І. За мярка 41 „Прилагане на стратегии за местно развитие” |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение и информация за икономически субекти, действащи в областта на ос 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Придобиване на умения и постигане на обществена активност | - | - | - | - | - | - | - |
| Общо | - | - | - | - | - | - | - |
| ІІ. За мярка 431-1 |  |  |  |  |  |  |  |
| Обучение и информация за икономически актьори действащи в областта на ос 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| Придобиване на умения и постигане на обществена активност | - | - | 15 | - | - | 29 | 44 |
| Общо |  |  | 15 |  |  | 29 | 44 |
| Общо І+ІІ |  |  | 15 |  |  | 29 | 44 |

Таблица 5

За мярка 41 (R8_1)

| Оси | Общ брой на създадените работни места |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мъже |  | Жени |  | Общо |
|  | < 25 | ≥ 25 | < 25 | ≥ 25 |  |
| Ос 1 |  |  |  |  |  |
| Ос 2 |  |  |  |  |  |
| Ос 3 |  |  |  |  |  |
| Общо |  |  |  |  |  |

* Миг- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

Таблица 6

За мярка 41 (R8_2)

| Дейности | Общ брой на създадените работни места |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Мъже |  | Жени |  | Общо |
|  | < 25 | ≥ 25 | < 25 | ≥ 25 |  |
| В земеделско стопанство |  |  |  |  |  |
| Агротуризъм |  |  |  |  |  |
| Занаяти |  |  |  |  |  |
| Продажби на дребно |  |  |  |  |  |
| Производство не енергия от възобновяеми източници |  |  |  |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |
| Извън земеделското стопанство |  |  |  |  |  |
| Туризъм |  |  |  |  |  |
| Занаяти |  |  |  |  |  |
| Продажби на дребно |  |  |  |  |  |
| Производство не енергия от възобновяеми източници |  |  |  |  |  |
| Други |  |  |  |  |  |
| Общо |  |  |  |  |  |

* Миг- Кнежа в този отчетен период няма договорирани проекти

Таблица 7

Мярка 431-1

| Индикатор | Стойност съобразно специфичните цели за периода 2007-2013 | Стойност съобразно постигнатото за периода на отчитане | Стойност от началото на прилагане на стратегията |
| --- | --- | --- | --- |
| Брой дейности за придобиване на умения и постигане на обществена активност | - | 17 | 17 |
| Брой на участниците в дейностите по обучение | - | 44 | 44 |
| Брой на участниците, успешно завършили обучението | - | 44 | 44 |
| Брой на участниците в дейностите по информиране | - | 87 | 87 |

Таблица 8

Мярка 431 (О. 431)

| Вид на дейностите | Брой подпомогнати дейности | Публични разходи (субсидия), лева |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЕЗФРСР | Общо |  |
| Проучвания на територията | 3 | 11880 | 14850 |  |
| Мерки за предоставяне на информация за района и стратегията за местно развитие | 10 | 4162.76 | 5203.45 |  |
| Обучение на персонала, който участва в подготовката и изпълнението на стратегията за местно развитие | 4 | 7616 | 9520 |  |
| Информационни дейност | 10 | 4162.76 | 5203.45 |  |
| Други |  |  |  |  |
| Общо | 27 | 27821.52 | 34776.90 |  |

Таблица 9

Мярка 431 (O.341(2))

|  | Придобиване на умения и постигане на обществена активност и прилагане на стратегията за местно развитие |  |
| --- | --- | --- |
| Пол | Години | Брой участници |
| Мъже | < 25 | 12 |
|  | 25 | - |
|  | >25 | 63 |
| Жени | < 25 | - |
|  | 25 | - |
|  | >25 | 56 |
| Общо |  | 131 |

6.  Прилагане на Стратегия за местно развитие.

6.1.	Цел на стратегията

Устойчиво развитие на територията на МИГ Кнежа

6.2.	Специфични цели - цялостна стратегическа рамка

Специфични цели по приоритет 1 : Развитие на конкурентоспособността на земеделските стопанства:

- Модернизиране на производствените условия на стопанствата  и насърчаване въвеждането на нови технологични решения

- Повишаване на икономическата  ефективност на предприятията

Специфични цели по приоритет 2 : Подобряване качеството на живот:

- Насърчаване на неземеделското предприемачество

- Подобряване на условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и социални услуги

Специфична цел 1.1

Модернизиране на производствените условия на стопанствата  и насърчаване въвеждането на нови технологични решения

Специфична цел 2.1

Насърчаване на неземеделското предприемачество

Специфична цел 1.2

Повишаване на икономическата  ефективност на предприятията

М. 312

М. 123

М. 121

ПРИОРИТЕТ 1

Развитие на конкурентноспособността на земеделските стопанства

ПРИОРИТЕТ 2

Подобряване качеството на живот

СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ

Устойчиво развитие на територията на МИГ Кнежа

Специфична цел 2.1

Подобряване  на условията за предоставяне на обществени, културни, спортни и социални  услуги

М. 322

М. 311

М. 321

6.3.	Обосновка на избраните мерки, по които са публикувани обяви за
прием на заявления за настоящата година:

Концепцията на СМР на МИГ Кнежа е да бъдат едновременно отворени всичките шест мерки на Стратегията и потенциалните кандидати да имат възможност да подават заявления за кандидатстване по всяка от тях в рамките на три месеца. Графикът на Стратегията предвижда период, през който да се изготвят документациите за кандидатстване по всяка мярка, да се подготвят материали за осигуряване на публичност и за информиране на населението за стартирането на процеса на кандидатстване.

До края на август 2012 година екипът на МИГ работи по подготовката за обявяване на прием на проектни предложения по всичките мерки, а процеса на консултиране по приемане и оценяване на проектни предложения започна почти веднага след подписването на договора за финансиране. Отварянето на прием на заявления стартира на 03.09.2012г. В резултат на подготвителните работи имахме пълна готовност да обявим прием и да започнат всички действия по приемане и оценка на проектни предложения .

6.4.	Описание на предприетите от МИГ действия за прилагане на СМР

На този етап МИГ Кнежа предприе действия за осигуряване на условия за изпълнение на Стратегията.

Като подготовка за приема на проектни предложения и за водене на отчетност на постъпилите заявления и сключените договори, през периода беше закупена Мониторингова информационна система , поддържаща база от данни на подадените заявления и сключените договори. Системата е WEB БАЗИРАНА и публичната информация от нея за подадени заявления и сключени договори е достъпна в сайта www.knezha-leader.com. Така кандидатите ще могат да следят процеса на разглеждане на техните предложения, както и да се следи сключването и изпълнението на договори към СМР. Чрез мониторинговата система екипът ще има възможност да създава и поддържа база данни на постъпилите проекти по Стратегията за местно развитие, да проследява изпълнението на сключените договори към СМР и да отчита финансирането по тях. Наред с това системата най-вече може да се използва за мониторинг на изпълнението на СМР чрез нейните възможности за генериране на обобщени справки и за генериране на статистическа информация, необходима за оперативно проследяване хода на изпълнение на отделните договори и на Стратегията за местно развитие като цяло.

Проведен бе открит конкурс за избор на външни експерти и оценители на проекти към Стратегията за местно развитие. След публикуване на обявата в установения срок заявления за кандидатстване като експерти- оценители подадоха 18 души. След направена административна проверка до интервю са допуснати 16 кандидата. Класирането на всички кандидати за експерт- оценители се проведе на 31.10. 2012 и в резултат на него са утвърдени 10 души и с тях бяха подписани предварителни договори.

6.5.     Описание на прилагането на мерки от СМР за конкретния период:

За прилагането на мерките включени в Стратегията, МИГ Кнежа е определила индикатори за наблюдение, ръководейки се от индикаторите по отделните мерки, заложени в ПРСР, Общата рамка за мониторинг и оценка и съобразно специфичните цели разписани в Стратегията. Индикатори по всяка една от мерките са посочени по-долу. Но на този етап нямаме договорирани проекти, затова не можем да отчетем постигнати резултати.

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 121 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 10 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 10 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой млади фермери, подкрепени по мярката | брой | 7 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите (публичен принос + съфинансиране) | хил.лв. | 600 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой, подпомогнати стопанства от животновъдния сектор | брой | 4 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Дял на инвестициите, свързани с опазване на околната среда | % | 5 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Дял на инвестициите, свързани с постигане на съответствие със стандарти | % | 5 | База данни и отчети на МИГ |
| Резултат | Модернизирани земеделски стопанства | брой | 10 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии | брой | 2 | База данни и отчети на МИГ |

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 123 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 3 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 3 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите (публичен принос + съфинансиране) | хил.лв. | 300 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Дял на инвестициите, свързани с опазване на околната среда | % | 5 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Дял на инвестициите, свързани с постигане на съответствие със стандарти | % | 5 | База данни и отчети на МИГ |
| Резултат | Предприятия, въвели нови продукти, процеси и технологии | брой | 1 | База данни и отчети на МИГ |

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 311 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 7 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 7 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите (публичен принос + съфинансиране) | хил.лв. | 560 | База данни и отчети на МИГ |
| Резултат | Създадени работни места | брой | 5 | База данни и отчети на МИГ |

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 312 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 5 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой бенефициенти, подпомогнати по мярката | Брой | 5 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите (публичен принос + съфинансиране) | хил.лв. | 400 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Подпомогнати туристически дейности | Брой | 7 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите в туризъм | Хил.лв. | 150 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Подпомогнати/създадени микропредприятия | брой | 4 | База данни и отчети на МИГ |
| Резултат | Създадени работни места | брой | 12 | База данни и отчети на МИГ |

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 321 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 4 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите (публичен принос + съфинансиране) | хил.лв. | 900 | База данни и отчети на МИГ |
| Резултат | Население което се ползва от подобрените услуги | брой | 6000 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой изградени/обновени сгради и съоръжения свързани с услуги за предоставяне на културни услуги | брой | 1 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой изградени/обновени сгради/съоръжения за услуги, свързани със отдиха и спорта | брой | 2 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой изградени/обновени сгради и съоръжения за предоставяне на социални услуги | брой | 1 | База данни и отчети на МИГ |

| ИНДИКАТОРИ ПО МЯРКА 322 ОТ СМР |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид индикатор | Индикатор | Мерна единица | Цел до края на стратегията | Източник на информация |
| Изходен | Брой проекти, финансирани по мярката | Брой | 2 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Общ обем на инвестициите | хил.лв. | 600 | База данни и отчети на МИГ |
|  | Брой на населените места, където се изпълняват дейностите | брой | 4 | База данни и отчети на МИГ1 |
| Резултат | Население, което се ползва от подобрената среда | брой | 6000 | База данни и отчети на МИГ |

7. Проблеми

През отчетния период бяхме затруднени да усвоим /или забавим предвидените по бюджета за 2012 г. средства, първо поради кратките срокове за изпълнение на заложените дейностите, които дейности от своя страна изискваха технологично време за провеждане на процедури с три оферти и обществена поръчка по глава 8 от ЗОП за закупуването на автомобил и второ поради риска МИГ-а да остане без средства / някой от дейностите бяха извършени без да се изразходват средства, други с доста по- малко от предвидените, но имаше и такива, които не бяха изпълнени, но те не са фатални за изпълнението на СМР на МИГ/, авансовото ни плащане беше 141870 лв., а одобрените разходи по бюджет са 125655.98лв. Но въпреки тези трудности МИГ- Кнежа успешно проведе информационна кампания, отвори прием за кандидатстване и внесе одобрените проекти в РА Плевен.

Друг проблем, който се очертава е свързан с предвиждането на бюджета за период от 2 години. В  процеса на работа пред МИГ-а изникват проблеми и пропуски свързани с независещи от нас причини, които не могат да се предвидят в период от 2 години. Един от примерите за това е свързан с Биологичното земеделие. Въпреки направеното обучение след направения секторен анализ става ясно, че хората не са запознати със същността на био- земеделието и земеделските производители изразяват желание за провеждане на широка информационна  кампания за популяризиране на Биологично земеделие на територията на МИГ-Кнежа и смятат , че с тази кампания биха се увеличили биопроизводителите. Ако имахме малко по- голяма гъвкавост в предвиждането на бъдещите дейности този проблем можеше много бързо да бъде решен.

8. Информиране.

За популяризиране, информиране и публичност на дейностите по СМР през периода са извършени следните дейности:

а)	актуализира се интернет - страницата на МИГ. За да се отрази и
популяризира актуалното състояние на Сдружение МИГ-Кнежа се наложи
осъвременяване на съдържанието на интернет страницата www.knezha-leader.com. Беше
подготвена, обработена и представена актуална информация, публикуваха се снимки,
отразени бяха текущите събития, касаещи дейността на Сдружението през
периода от 13 юни 2012 г. до 31.12.2012 г.

б)	на 18 и 19 юни 2012г. бяха публикувани неплатени публикации в
областни ежедневници-вестник „ПОСРЕДНИК”и вестник „ПОСОКИ”, оповестяващи
финансирането на Стратегията на МИГ Кнежа и стартиране на дейностите по
прилагането и. Тази новина също беше отразена и в Информационния бюлетин на Община Кнежа от месец юли брой 6.

- В областен вестник „ Враца днес” в брой 60 за периода 31 август- 3 септември 2012г. беше публикувана неплатена публикация с интервю на Изпълнителния директор, оповестяващи отново мерките, по които може да се кандидатства, дейностите извършени до момента, както и периода за приема на заявленията за кандидатстване

- Във вестник „Агро уикенд” за периода 11- 17 септември 2012г / отново неплатена публикация/ е публикувано интервю с изпълнителния директор Иван Христов, в която са отразени проблеми изникващи в процеса на работа на МИГ, както и  смисълът от подхода Лидер. В нея също е отразен периода на прием.

- Участие на г-н Христов в пресконференция на 23.08.2012г. от 11 часа в БТА, излъчена в „ Канал 3”, „ВВТ”, националното радио и др. присъстващи медии. Темата на конференцията е подхода ЛИДЕР и приложението на територията на МИГ- Кнежа.

в)   за популяризиране дейността на МИГ беше издадена брошура” Стратегията се изпълнява от МИГ Кнежа”. Тя включва целите на МИГ-а, какво представлява сдружението, кой може да кандидатства и по кои мерки, както и мястото където могат да се подават заявленията за подпомагане. Брошурата е отпечатана в 1000 бр., цветно. Разпространена е сред населението чрез екипа на Сдружението, чрез кметовете на кметствата и читалищата.. Бяха издадени и  100 бр. покани за кандидатстване.Целяхме в най- сбит вид да запознаем хората за периода на прием, мерките, по които биха могли да кандидатстват/ със съответния бюджет към тях/, координатите за връзка с нас, както и сайта на МИГ- Кнежа,в който биха могли да получат по- подробна информация относно насоките за кандидатстване, нормативната база, необходими документи и формуляри. Бяха проведени през месец август 4 информационни срещи, по една във всяко едно от населените места на територията на МИГ-Кнежа. На тях бяха представени две презентации,чрез които се запознаха потенциалните бенефициенти със Стратегията за местно развитие/цели, приоритети, мерки, чрез които да се постигнат заложените цели/ и насоките за кандидатстване/ срока за подаване на заявления, условия за второ и последващо кандидатстване, териториален обхват, специфични изисквания за кандидатстване, приложими разпоредби, общи изисквания към кандидатите и проектите, общи недопустими разходи, основни етапи и процедурата за подбор на проекти, бяха раздадени и информационни материали.  На малко по- късен етап/15  ноември/ съвместно с фондация „ АМАЛИПЕ” се проведе и още една среща в ромската махала на гр. Кнежа по молба на заитересовани граждани.

г) 	за обявяване на дейности по проекта бяха изготвени и неколкократно бяха
излъчени 6 обявления (съобщения) в ефира на радио „Кнежа”– за информационните срещи на МИГ Кнежа по прилагане на процедурите на СМР за изпълнение и
оценка и друго, информиращи за стартиране на дейностите по Стратегията/4 бр/. Едно информиращо за проведено обучение за местни лидери на тема: „ Добри земеделски практики и европейски стандарти в областта на биологичното земеделие” и друго информиращо за проведения семинар в гр. Кнежа на тема: „ Европейска селскостопанска политика с цел актуализиране на знания и практики за нуждите на качественото консултиране на потенциални бенефициенти и избор на проекти за финансиране”

д)  изработка , монтаж и излъчване на седем минутен  видео клип излъчен в местната кабелна телевизия целящ популяризирането на дейностите на Местната инициативна група Кнежа.  В него взеха участие председателят на управителния съвет Илиана Дамяновска и кметът на Община Кнежа Симеон Шарабански. Направен е филм със средства на общината за работата на МИГ и е излъчен 3 пъти в плевенска телевизия „ ЗЕТРА” в предаването „ На фокус”. След дискусионния семинар в гр. Кнежа се излъчи и репортаж в местната кабелна телевизия „ РАВА” ТВ. Те са достъпни и могат да се видят на интернет страницата на МИГ- Кнежа-   www.knezha-leader.com

е)  Изработка на един брой билборд за офиса на МИГ- Кнежа и 3 бр. информационни табели обозначаващи програмата, по която се изпълнява проекта, номера на договора за финансиране, стойността , срока и изпълнителя на проекта.

Възложили сме на фирма/ избрана с три оферти на база най- ниска цена/ да извърши  3 бр. секторни анализи на територията на МИГ- Кнежа:

- „ Развитие на неземеделски дейности на територията на МИГ- Кнежа”: възможности, насоки и добри европейски практики” с цел конкретизиране на възможности за повишаване на местните доходи и подобряване качеството на живот

- „ Развитие на биологично земеделие на територията на МИГ- Кнежа: възможности и добри земеделски практики” с цел подобряване качеството на живот чрез популяризиране на алтернативни земеделски практики”

- Аналитично проучване на потенциала на територията на МИГ- Кнежа за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници с цел еко- съобразна експлоатация на налични и остатъчни ресурси в работата на селските стопанства.

На 22.11.2012г. беше проведено обучение на местни лидери на тема : „ Добри земеделски практики и европейски стандарти в областта на биологичното земеделие”.Цел на събитието беше да се представят добри практики и стандарти в областта на биологичното земеделие пред местни лидери от територията на МИГ- Кнежа.

9. Планирани дейности:

:

| № | ПЛАНИРАНИ ДЕЙНОСТИ ЗА 2013 година |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Дейности | ОБЩ БЮДЖЕТ |  | Първо шестмесечие |  |  |  |  |  | Второ шест месечие |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец | месец |
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Публикуване на покана за прием на заявления за подпомагане по мерките от СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Прием на заявления по мерките от СМР, оценка и класиране |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Сключване на договори по проекти към СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Изпълнение на договори по проекти към СМР и мониторинг по тях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ДЕЙНОСТИ ЗА ПРИДОБИВАНЕ НА УМЕНИЯ И ПОСТИГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА АКТИВНОСТ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разходи за проучвания на съответната територия и разходи за осигуряване на информация на територията и за СМР |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 Секторен анализ „ Развитие на конкурентоспособността на животновъдния сектор на територията на МИГ- Кнежа” : технологии и човешки ресурси” с цел популяризиране и стимулиране въвеждането на нови и ефективни технологични решения. Разработването на анализ за нуждите на МИГ, съдържаща добри европейски практики |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.2. Секторен анализ” Развитие на конкурентоспособността на растениевъдния сектор на територията на МИГ- Кнежа ”: технологии и човешки ресурси” с цел популяризиране и стимулиране въвеждането на нови ефективни технологични решения. Разработване на анализ за нуждите на МИГ, съдържаща добри европейски растениевъдни практики. |  | 5000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.3. Срещи в населените места по предоставяне на консултации за потенциални бенефициенти |  | 2400 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.4. Информационни срещи, организирани и проведени за населението и социално- икономическите партньори на територията при откриване на процедури за кандидатстване |  | 3600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 Разходи за обучение на екипа, ангажиран в прилагането на стратегията за местно развитие |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.1. Участие на персонала в обучителни курсове за управление, мониторинг, оценка на проекти/ актуализиране на стратегии за местно развитие за целите на успешно прилагане на СМР и консултиране на бенефициенти |  | 2040 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2.2. Включване в ежегодни обучителни курсове на национално и регионално ниво за подхода „ Лидер” за 4 човека във връзка с необходимост от подобряване на уменията на екипа за усвояване на новаторски подходи, обмяна на опит в мотивиране, обединяване и реализиране на успешни проекти с цел оживяване на селските райони |  | 2000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване , материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.1. Поддръжка на интернет страница |  | 1200 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.2. Създаване и поддръжка на актуални новини и база данни на проекти интернет страницата на МИГ- |  | 600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3. Публикации, печат, в т.ч. издаване на списание, публикации на резултати от дейността, на реклами за дейността, на покани за организирани събития |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.3.1. публикуване/ отпечатване на покани за събития |  | 1452 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4. Отпечатване на брошури, рекламни материали, формуляри за кандидатстване , материали за обучение и други свързани с популяризиране дейността на МИГ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.1. Отпечатване на рекламни листовки за покани за кандидатстване |  | 1000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.2. Подготовка и печат на двуезичен сборник/ български и английски/ от добри практики, които представят иновативни продукти и технологии като резултати от проектите, финансирани по СМР |  | 6500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.3. реализиране на радио- предавания и реклами на „ Лидер”, СМР и МИГ Кнежа |  | 792 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.4. реализиране на телевизионни предавания и реклами на „ Лидер”, СМР и МИГ Кнежа |  | 1500 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3.4.5. изработване на рекламни артикули за МИГ- Кнежа- външна услуга |  | 3000 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.Разходи за организиране на обучения на местни лидери |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1. Организиране на обучение за 15 човека на тема” Инвестиционно и бизнес планиране. Изготвяне на бизнес план” за 2 дни във връзка с необходимост от подобряване на умениятана екипа и местни лидери за подкрепа успешното реализиране на проекти на местни физически и юридически лица. |  | 3800 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.2. Обучително пътуване обмяна на опит с български МИГ |  | 1600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

10. Финансово изпълнение на СМР

Таблица 4

|  |  |  |  | За периода на доклада |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код на мярката | Име на мярката |  |  | 2012 година година |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подадени заявления |  | Отхвърлени /оттеглени/ анулирани |  | Сключени договори |  | Изплатени |  |  |
|  |  |  |  | заявления |  |  |  |  |  |  |
|  |  | брой | лева | брой | лева | брой | лева | брой | лева |  |
| 4.1.1. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкурентоспособността (в |  | 3 | 210148.21 | 1 | 51829.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| това число мерките от ос 1 на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41121 | Модернизиране на земеделските спопанства | 3 | 210148.21 | 1 | 51829.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Добавяне на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41123 | стойност към земеделски и горски продукти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.2. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| околната среда/стопанисване |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| на земята (в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерките от ос 2 на ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 4.1.3. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качеството на живота/ |  | 3 | 563030.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| разнообразяване (в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерките от ос 3 на ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41311 | Разнообразяване към неземеделски дейности | 1 | 62587.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Подкрепа за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41312 | създаване и развитие на микропредприятия | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Основни услуги за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41321 | населението и икономиката в селските райони | 1 | 333611.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 41322 | Обновяване и развитие на населените места | 1 | 166832.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Опазване и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подобряване на селското наследство, | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | чл. 57 от Регламент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41323 | N0 1698/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Между-териториално и транс-национално |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| ОБЩО: |  | 6 | 773179.17 | 1 | 51829.49 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |

Таблица 5

|  |  | За периода на прилагане на |  |  | стратегията, вкл. настоящия |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Код на мярката | Име на мярката |  |  | доклад |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Подадени |  | Отхвърлени /оттеглени |  |  |  | Сключени |  | Изплатени |  |  |
|  |  | заявления |  | /анулирани |  |  |  | договори |  |  |  |  |
|  |  |  |  | заявления |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | брой | лева | брой |  | лева |  | брой | лева | брой |  | лева |
| 4.1.1. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| конкурентоспособността (в |  | 3 | 210148.21 | 1 |  | 51829.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| това число мерките от ос 1 на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41121 | Модернизиране но земеделските спопанства | 3 | 210148.21 | 1 |  | 51829.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Добавяне на |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41123 | стойност към земеделски и горски продукти | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1.2. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| околната среда/стопанисване |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| на земята (в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерките от ос 2 на ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 4.1.3. Мерки насочени към |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| качеството на живота/ |  | 3 | 563030.96 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| разнообразяване (в това число |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мерките от ос 3 на ПРСР) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41311 | Разнообразяване към неземеделски дейности | 1 | 62587.00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Подкрепа за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41312 | създаване и развитие на микропредприятия | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Основни услуги за |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41321 | населението и икономиката в селските райони | 1 | 333611.96 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| 41322 | Обновяване и развитие на населените места | 1 | 166832.00 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | Опазване и |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подобряване на селското наследство, | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
|  | чл. 57 от Регламент |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 41323 | N0 1698/2005 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2.1. Между-териториално и транс-национално |  |  | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| сътрудничество |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОБЩО: |  | 6 | 773179.17 | 1 |  | 51829.49 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |

Таблица 12

| Код на мярка та | Име на мярката | Име на бенефицие нта | Общ размер на разходите, за които се кандидатства със заявле-нието за подпомагане, лв. | Одобрена сума (общо допустими разходи по проекта), лв. | Процент на Одобрен субсидиятаразмер на по проекта,субсидията % лв. |  | Размер на изплатенит е от РА средства, лв. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 121 | Модернизиране на земеделските стопанства | „ ЧАР-65”ЕООД | 63 818.72 | 25 527.49 | 40% | - | - |
| 121 | Модернизиране на земеделските стопанства | Първан Петров Кутински | 51 829.49 | 20 731.80 | 40% | - | - |
| 121 | Модернизиране на земеделските стопанства | Тихомир Илиев Радомирски | 94 500.00 | 47 250.00 | 50% | - | - |
| 321 | Основни услуги за населението и икономиката в селските райони | Община Кнежа | 333 611.96 | 333 611.96 | 100% | - | - |
| 322 | Обновяване и развитие на населените места | Община Кнежа | 166 832.00 | 166 832.00 | 100% | - | - |
| 311 | Разнообразяване към неземеделски дейности | ЕТ” СИЖА-СНЕЖАНА ГРИГОРОВА” | 62 587.00 | 43 810.90 | 70% | - | - |
| ОБЩО: |  |  | 773 179.17 | 637 764.15 |  | - | - |

Таблица 13

| Код на мярка та | Име на мярката | Име на бенефициента | Размер на разходите, за които кандидатства със заявлението за подпомагане, лв. | Отхвърлено/ оттеглено/ анулирано заявление (Моля, посочет е вярното) | Мотиви за отхвърляне на заявлението (Посочва се мотивът за всеки бенефициент с отхвърлено заявление за подпомагане) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 121 | Модернизиране на земеделските стопанства | Първан Петров Кутински | 51 829.49 | Отхвърлено | Поради недостиг на средства в бюджета на мярка 121” Модернизиране на земеделските стопанства” |
| ОБЩО: |  |  | 0 |  |  |

11. Мониторинг и оценка.

През отчитания период не са договорирани проекти. По тази причина не е правен мониторинг на изпълнявани по СМР договори.

12. Научени уроци от страна на МИГ, примери за добри практики

Закупена е мониторингова информационна система, поддържаща база от данни на подадените заявления и сключените договори. Може да се използва за мониторинг на изпълнението на СМР чрез нейните възможности за генериране на обобщени справки и на статистическа информация, необходима за оперативно проследяване хода на изпълнение на отделните договори и на Стратегията като цяло. Системата е WEB базирана, направена е професионално и би могло да се организира ползването и от други местни инициативни групи. По такъв начин може да се постигне унифициране на действията и начина на обработка на информацията за проектните предложения и за договорите и на документирането на мониторинга по места от екипите на различните МИГ.

МИГ- Кнежа проведе обучение на тема „ Добри земеделски практики и европейски стандарти в областта на биологичното земеделие” с местни лидери. Проведено обучение се оказа изключително важно, поради факта, че хората от Общината не са запознати със същността на биологичното земеделие. И едва след нашето обучение започнаха да се интересуват от реда и условията  за преминаване от конвенционално към биологично земеделие.

Дата: 21.01.2013 г.	Председател на УС на МИГ Кнежа:

/ Илиана Дамяновска /